工程量确认单

说明：本确认单根据《工作联系单》（编号1，已签字盖章）与《工作联系单》（编号2，补充）整理调整，替代原《工程量确认单》计量编号002（东红幼儿园）。条目顺序已按工作联系单顺序重排，与工作联系单内容不一致或联系单中已取消的内容，均在对应条目下加注说明。

| 工程名称 | 东升、东红、千秋、东平、南俸、上埇和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程-大路镇东红幼儿园室外配套附属设施建设工程 | 内容 | 东红幼儿园增加部分改造工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 东红幼儿园 | 计量 编号 | 002（修订） |

事由：关于东红幼儿园增加部分改造工程的确认事宜

根据会议纪要，结合使用单位提出的若干意见做出修改，修改内容如下：

1.原设计保安亭布局较紧凑，变更为布局更宽敞的方案，做法同东升幼儿园保安亭，并取消人行通道不锈钢门；根据实际施工内容取消屋顶光伏系统；（对应工作联系单一第1条，其中“取消人行通道不锈钢门”“取消屋顶光伏系统”为工作联系单二第1条补充内容）

2.（注：工作联系单一第2条为“原设计曲面山包，变更为成品攀爬玩具”，经现场核实，最终做法为取消原设计曲面山包，面层改为铺设悬浮式地板(已含在总面积内）；以本单第4条为准，工作联系单一第2条内容不再执行。）

3.原设计升旗台位置位于南边，变更为东边；（对应工作联系单一第3条）

4.整个场地硬化铺装仅保留两种做法（绿化场地不变），即整体硬化+局部铺设悬浮式地板。原设计悬浮地板规格25cm×25cm×1.3cm、共721.78㎡，变更为30cm×30cm×1.6cm，铺设总面积833.16㎡；其余铺装场地均做硬化，硬化工序优化：拉毛、切缝宽6mm、深5cm、填充沥青砂浆、棉毡养护；取消原设计曲面山包，面层改为铺设悬浮式地板(已含在总面积内）；（对应工作联系单一第4条，并吸纳原第2条曲面山包变更内容）

5.隔油池至市政路边新增φ200波纹管排水管总长39.97m，并新增3个φ400铸铁井盖检查井；保安室南侧增设1.5立方成品玻璃钢化粪池；变更主楼化粪池至市政路原DN200污水管为DN300波纹管，总长30.71m；（对应工作联系单一第5条隔油池及化粪池排放管道内容）

6.（注：工作联系单一第6条“原设计中排水管道的尾水口位于大门围墙右外侧，周边缺乏相应的接入点，建议将管道延长至原定的排污口位置”，已通过本单第5条隔油池排水管道方案一并实施，不再单独列项。）

7.根据使用单位要求新购置录像机、POE交换机各1台。（对应工作联系单二第2条）

8.教学楼门口增加铸铁盖板水沟22.5m。内径：25cm宽，20cm高，两侧砌单砖抹灰。（对应工作联系单二第3条）

以上变更工程量详见后附计算表。

| 建设单位意见： | 代管单位意见： | 监理单位意见： | 施工单位意见： |
| --- | --- | --- | --- |